## Feuil1
2026-07-29 | rs |  |  |  | Suivi des Marchés Publics
Organisme subventionnaire | Subvention percues | Subvention attendues | n° du marché | Nom du marché | Lot | titulaire | sous-traitant | montant total du marché ht | montant total du marché ttc | bord/ mandat | imput | date du mandat | paiements effectués ht | paiements effectués ttc | retenue de garantie (ttc) | reste à payer (ttc)
Fisac | 70235.11 | 59288 | 20080000006425 | Déconstruction du marché couvert |  |  |  | 368825.95 | 441115.84 |  |  |  | 43930.9283 | 50616.88 |  | 428.41
C Régional | 30000 | 30000 |  | Démolition | 1 | Decutis |  | 42680 | 51045.28 | 53/556 | 2313-11-1-6 | 2008-05-15 | 34111.9983 | 40797.95 | 1705.6
[10 empty] | 122/1372 | 2313-11-1-6 | 2008-12-02 | 9818.93 | 9818.93 | 428.4 | 428.4
C Général | 8000 | 8000 |  | VRD Electricité Esp Verts | 2 |  |  | 326145.95 | 390070.56 |  |  |  | 326145.9485 | 390070.55 |  | 0.01
C Général | 8000 | 8000 |  |  |  | Eurovia |  | 255782.15 | 305915.46 | 54/559 | 2313-11-1-6 | 2008-05-16 | 82147.9599 | 98248.96 | 0
[10 empty] | 70/712 | 2313-11-1-6 | 2008-06-25 | 169134.189 | 202284.49 |  |  | total à sous-traiter lot2 | 84155.1
[10 empty] | 122/1373 | 2313-11-1-6 | 2008-12-02 | 4500 | 5382 |  | 0.01
[7 empty] | SOB | 12670 | 15153.32 | 54/560 | 2313-11-1-6 | 2008-05-16 | 5321.4 | 6364.39 |  |  | total du lot 2 | 390070.56
[10 empty] | 70/713 | 2313-11-1-6 | 2008-06-25 | 7348.6037 | 8788.93 |  | soldé | donc reste pour le titulaire | 305915.46
[7 empty] | SRE | 31808.8 | 38043.32 | 70/714 | 2313-11-1-6 | 2008-06-25 | 31808.796 | 38043.32 |  | soldé
[7 empty] | CANA SOUT | 1500 | 1794 | 70/715 | 2313-11-1-6 | 2008-06-25 | 1500 | 1794 |  | soldé
[7 empty] | Giradeau Esp Verts | 7385 | 8832.46 | 70/717 | 2313-11-1-6 | 2008-06-25 | 1330 | 1590.68
[10 empty] | 15/257 | 2313-11-1-6 | 2009-03-09 | 6055 | 7241.78 |  | soldé
DGE 2008 n°2 | 6142.5 | 20475 |  |  |  |  | DEFONSECA Bâtiments | 17000 | 20332 | 70/716 | 2313-11-1-6 | 2008-06-25 | 14000 | 16744
[10 empty] | 122/1374 | 2313-11-1-6 | 2008-11-02 | 3000 | 3588 |  | soldé
DGE 2008 | 7500 | 25000
|  |  | Pour mémoire | Mission de coordination SPS |  |  |  | 1676.9398 | 2005.62 |  |  |  |  | 2005.62 |  | soldé
|  |  |  | Relevé topographique |  | Cab Cerceau |  | 1470 | 1758.12
|  |  |  | Dépose compteur EDF |  |  |  | 298.9967 | 357.6
|  |  |  | Dépose compteur Gaz |  |  |  | 596.2793 | 713.15
|  |  |  | Installation comptage EDF + pose coffrets |  |  |  | 990.0334 | 1184.08
[8 empty] | 5032.2492 | 6018.57
|  |  |  | MO Déconstruction du marché couvert |  | Cauty & Laparra |  | 24500 | 29302 | 55/634 | 2313-11-1-6 | 2007-06-29 | 7105 | 8497.58 | 0
[10 empty] | 31/311 | 2313-11-1-6 | 2008-04-04 | 5880 | 7032.48 | 0
[10 empty] | 53/558 | 2313-11-1-6 | 2008-05-15 | 3601.5 | 4307.39 | 0 | 9464.55
FDAVC |  | 15812 |  | Travaux de voirie générale |  | ETPR |  | 70316.1538 | 84098.12 |  |  |  | 65281.9398 | 78347.2
[9 empty] | avance forfaitaire | 24/262 | 2315-27 | 2008-03-19 | 3515.811 | 4204.91
[9 empty] | acompte 1 | 39/367 | 2315-27 | 2008-04-18 | 48584.1221 | 58106.61
[9 empty] | acompte 2 | 58/589 | 2315-27 | 2008-05-22 | 11762.9766 | 14068.52
[9 empty] | DGD | 72/722 | 2315-27 | 2008-06-26 | 1419.0301 | 1967.16 |  | 5750.92
Eclairage public Quais Dordogne
sdeeg | 12286 | 12000 |  | Quai Peletan - Quai Duranton | Tranche ferme | Spie |  | 61463.6 | 73498.5
[10 empty] | 122/1535 |  | 2006-12-15 | 19417.1 | 23222.85
[10 empty] | 49/562 |  | 2007-06-13 | 38533.73 | 46086.3411 |  | 4189.3089
sdeeg |  | 12000 |  | Quai Peletan - Chemin de halage | Tr Cond. 1 |  |  | 65270.1839 | 78063.14
[10 empty] | 42/394 |  | 2008-04-24 | 20424.25 | 24427.4
[10 empty] | 51/554 |  | 2008-05-15 | 37830.5686 | 45245.36 |  | 8390.38
sdeeg | 11991 | 12000 |  | Quai de la Marine - Chemin de halage | Tr Cond. 2 |  |  | 59994.92 | 71753.92 | 125/1458 |  | 2007-12-13 | 56562.48 | 67648.73 |  | 4105.19
EDF | 10224.55 | 19771.84 |  | Effacement des reseaux |  | SDEEG |  | 48899.6656 | 58484
SDEEG | 5112.28 | 9885.92 | [7 empty] | 61/636 |  | 2008-06-04 | 10225 | 10225
[10 empty] | b117 |  | 2008-11-13 | 6104 | 6104 |  | 42155
772.8206
46.3692
| sous-traitant | HT | TTC
| SOB | 12670 | 15153.32
| SRE | 31808.8 | 38043.32
| CANA SOUT | 3930 | 4700.28 |  |  | SRE | 31808.8 | 38043.32
| Giradeau Esp Verts | 8435 | 10088.26
| DEFONSECA Bâtiments | 17000 | 20332 |  |  | Giradeau Esp Verts | 8435 | 10088.26
| total | 73843.8 | 88317.18 |  |  | DEFONSECA Bâtiments | 17000 | 20332
Note on A57: Par déduction sur les acomptes
Note on D78: VILLE DE CASTILLON: ok
Note on D79: VILLE DE CASTILLON: ok
Note on D80: VILLE DE CASTILLON: ok
Note on D81: VILLE DE CASTILLON: ok
Note on D82: VILLE DE CASTILLON: ok
Note on F49: VILLE DE CASTILLON: voir aussi les mandats 395 et 554 (SDEEG): montant total mandaté du marché: 73167.76€
Note on I16: VILLE DE CASTILLON: modifié: anciennement 3930€
Note on I17: VILLE DE CASTILLON: modifié: anciennement 8435€
Note on I80: VILLE DE CASTILLON: ok
Note on I82: VILLE DE CASTILLON: ok
Note on I83: VILLE DE CASTILLON: ok
Note on K20: ac3
Note on N3: VILLE DE CASTILLON: dont avance forfaitaire
Note on N57: VILLE DE CASTILLON: mandat-2subv=10225
Note on O57: VILLE DE CASTILLON: mandat-2subv=10225
Note on P3: VILLE DE CASTILLON: la retenue de garantie est mandatée, mais elle est retenue par le comptable

## année 2009
intitulé du marché | état | titulaire | montant prévu ttc | date lettre consultation | date lettre refus | date lettre acceptation | date déc/delib | gestionnaire du dossier
Remplacement de poteaux indendie |  | CANASOUT | 8130.78 |  |  | 2009-03-17 | 2009-03-23 | V Marque
Zingueurie de la Poste |  | Edmond David | 15097.1 |  | 2009-03-06 | 2009-03-20 | 2009-03-23 | JM Beneton
Fauchage |  | Mallemanche | 8539.44 |  | 2009-02-23 | 2009-03-09 | 2009-03-23 | JM Beneton
Elagage |  | Entr Lamothaise / Noujarede | 7724.66 |  |  | 2009-02-24 | 2009-03-23 | JM Beneton
Garde Corps Pont de la Lidoire |  | Michel Marcheix | 4054.44 |  | 2009-01-07 | 2009-01-17 | 2009-03-23 | JM Beneton
Fournitures Administratives |  | TAB | 4990.68 |  |  |  | dec 01-09 | I Ros
Bulletins municipaux 2010-2012 |  | LAPLANTE | 36705.24 |  |  |  | 2009-11-25 | I Ros
Illumination de Noël 2010-2012 |  | BREZAC ARTIFICES | 22780.23 |  |  |  | 2009-12-03 | AMH
Refection de la cour de l'école maternelle |  | DOC TP | 19763.91 |  |  |  | 2009-05-11
Fourniture de documents pour la médiathéque |  | Littérature: MOLLAT | 5600 |  |  |  | 2009-06-22 | M Michez
|  | Essai: MOLLAT | 1800 |  |  |  | 2009-06-22
|  | Jeunesse: OSCAR HIBOU | 1800 |  |  |  | 2009-06-22
Réfection de voirie communale |  | STR | 62984.11 |  |  |  | 2009-06-22
Refection des sanitaires de l'école Maternelle |  | Maçonnerie: CONSTANTIN | 9118.3 |  |  |  | 2009-06-22
|  | Plomberie | 2892.67 |  |  |  | 2009-06-22
Remplacement des menuiseries de l'école maternelle |  | ETS PASQUON | 26105.09 |  |  |  | 2009-06-22
Refection de la voirie commune Castillon / St Magne |  | ETR | 15818.29 |  |  |  | 2009-06-22
Fourniture de carburants |  | Intermarché | - |  |  | 2009-12-02 | 2009-12-02 | JM Beneton
Zinguerie Hotel de Ville
Note on D3: à prévoir / en cours / terminé
Note on J3: VILLE DE CASTILLON: idéalement, pour une décision, c'est la date du courrier de refus.

## Feuil3
Liste des marchés conclus au cours de l'année 2009 par la ville de Castillon la Bataille
Arrêté du 26 décembre 2007
Article 133 du Code des Marchés Publics
Montants Hors Taxes | Objet du marché | Date du marché | Nom de l'attributaire | Code postal de l'attributaire | Montants ttc (pour information)
Marchés relatifs aux travaux
de 20.000 à 50.000€ | Remplacement des menuiseries de l'école maternelle | 2009-06-22 | Ets PASQUON | 33350 | 26105.09
de 50.000 à 90.000€ | Refection de la voirie communale | 22/06/2009 | Société de Travaux Routiers | 33370 | 62984.11
|  | 06/07/2009 | Entreprise de Travaux Routiers | 24100 | 19767.88
de 90.000 à 133.000€
de 125.000 à 206.000€
de 193.000 à 1.000.000€
de 1.000.000€ à 3.000.000€
de 3.000.000 à 5.150.000€
4.4845.000€ et plus
Marchés relatifs aux fournitures
de 20.000 à 50.000€ | Impression des bulletins municipaux 2010-2012 | 25/11/2009 | Imprimerie LAPLANTE | 33700 | 36705.24
| Fournitures de carburants | 02/12/2009 | Intermarché | 33350 | sans
de 50.000 à 90.000€
de 90.000 à 133.000€
de 125.000 à 206.000€
de 193.000 à 1.000.000€
de 1.000.000€ à 3.000.000€
de 3.000.000 à 5.150.000€
4.4845.000€ et plus
Marchés relatifs aux services
de 20.000 à 50.000€
de 50.000 à 90.000€
de 90.000 à 133.000€
de 125.000 à 206.000€
de 193.000 à 1.000.000€
de 1.000.000€ à 3.000.000€
de 3.000.000 à 5.150.000€
4.4845.000€ et plus
Note on A11: VILLE DE CASTILLON: C'est pas une erreur; le legislateur est un farceur: nor: ECEM0771089A arrêté du 26/12/2007
Note on A22: VILLE DE CASTILLON: C'est pas une erreur; le legislateur est un farceur: nor: ECEM0771089A arrêté du 26/12/2007
Note on A31: VILLE DE CASTILLON: C'est pas une erreur; le legislateur est un farceur: nor: ECEM0771089A arrêté du 26/12/2007